# CHGO Platform Development Roadmap 1.0

저장소 실측 기준 개발 전환 로드맵

기준일  2026년 9월 13일

대상  CHGO 거버넌스 책임자 제품 책임자 개발 리드 데이터 및 AI 팀

계획 기간  2026년 9월부터 2028년 상반기까지

계획 기준  JesusLife Canonical은 최상위 의미 기준이며 Reconciled Candidate 1.1 저장소는 현재 구현 상태의 Source of Truth로 사용한다.

문서 상태  ROADMAP CANDIDATE

권한 계층  A0 Cross Layer Planning

제안 저장 경로  docs roadmap CHGO Platform Development Roadmap 1.0

핵심 판정

현재 저장소는 구현 착수에 필요한 설계와 실행 패키지를 상당 부분 갖추었으나 최종 개발 기준선으로 동결할 수는 없다. 우선 Dependency Registry 1.1 Re Census와 Repository Structure Freeze Candidate를 끝내고 B 02 B 03 B 04 C 02의 실제 실행 증거를 확보해야 한다. 그 다음 기계 판독 가능한 Canonical과 Ontology를 등록하고 하나의 수직 기능으로 앱 엔진 데이터 보호를 연결해야 한다.

# 1 문서 목적과 결론

이 로드맵은 기존 산출물을 다시 설계하는 문서가 아니다. 현재 저장소의 실제 파일 상태와 승인 상태를 기준으로 다음 개발 순서, 선행조건, 책임 영역, 완료 증거를 정한다. 일정은 전담 핵심팀이 2026년 9월 14일 착수한다는 가정의 계획 기준선이며 인력과 외부 파일럿 일정에 따라 Change Object로 조정한다.

## 1 1 실행 결론

| 판정 | 현재 상태 | 개발 의미 |
| --- | --- | --- |
| 구현 착수 | 조건부 가능 | 스켈레톤과 실행환경 구축은 즉시 시작할 수 있다. |
| 최종 기준선 동결 | 불가 | B 02 B 03 B 04 C 02가 OPEN 또는 NOT RUN이다. |
| 문서 준비도 | 높음 | 아키텍처 DB API 개인정보 실행 가이드가 다수 존재한다. |
| 실제 제품 구현도 | 초기 | 앱과 핵심 서비스 및 온톨로지 런타임 폴더가 비어 있다. |
| 글로벌 출시 준비도 | 설계 단계 | ko KR이 기준이며 ja JP는 진행 중이고 en US와 es MX는 병행 출시 계획이다. |

## 1 2 최우선 원칙

JesusLife가 의미를 정의하고 CHGO가 성장을 구조화하며 Church OS가 공동체 운영과 Mission을 지원한다.

Candidate와 실행 Evidence를 구분한다. NOT RUN은 PASS가 아니다.

Raw Life Diary는 Personal Vault에 두고 일반 성장 데이터베이스에는 구조화된 최소 정보와 pointer만 둔다.

영성의 단일 점수 순위 수준을 만들지 않는다. Practice와 Outcome도 분리한다.

데이터 API Ontology는 언어와 국가에 독립적으로 설계하고 콘텐츠와 화면은 locale overlay로 관리한다.

# 2 분석 범위와 기준 자료

| 자료군 | 분석한 자료 | 적용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 운영 | Project Master Context and Operating Instructions 1.0 | 충돌 시 최신 승인 ACTIVE 저장소 산출물을 우선한다. |
| 헌법과 철학 | CHGO Constitution 2와 Core Philosophy 3 | 성장 정의 AI 경계 데이터 존엄 공동체 확장을 보존한다. |
| Canonical 선언 | CHGO와 JesusLife Canonical 관계 문서 | JesusLife 의미를 CHGO와 Church OS가 임의로 재정의하지 않는다. |
| 원본 교재 | 지저스라이프 내지 PDF | 십자가와 부활 성령 현재적 하나님 나라 옛사람 처리의 원문 기준이다. |
| 실천 교재 | 너랑나랑 문답지 PDF | 만남 문답 생명선언과 공동체 적용 콘텐츠의 원문 기준이다. |
| 구현 저장소 | CHGO Platform Reconciled Candidate 1.1 | 파일 상태 해시 구조 테스트 상태의 실제 기준이다. |

원본 두 교재는 이번 분석에 포함되었지만 Reconciled Candidate 1.1 내부의 정식 Canonical source registry에는 원본 파일 자체가 보이지 않는다. 저작권과 접근통제를 고려하여 공개 개발 저장소에 원문을 그대로 넣기보다 보호된 Canonical source reference에 파일 해시 판본 권리자 인용 위치를 등록하고 런타임에는 승인된 최소 발췌와 구조화 의미만 제공하는 방식을 권고한다.

# 3 저장소 실측 결과

압축 저장소에서 확인한 실제 파일은 231개다. Candidate Manifest 1.1은 자기 자신을 제외한 229개 항목을 기록하며 모든 기록 항목의 SHA 256은 일치했다. 다만 동일한 비교에서 구형 REPOSITORY MANIFEST csv 한 개가 추가 파일로 남아 있다. 이 파일의 권위와 보존 목적을 확정해야 Structure Freeze가 가능하다.

| 항목 | 실측 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 전체 파일 | 231개 | 저장소 파일 실측 |
| Candidate Manifest 항목 | 229개 | 기록된 파일 모두 존재 |
| 해시 불일치 | 0개 | Reconciliation 무결성 유지 |
| 추가 파일 | REPOSITORY MANIFEST csv 1개 | 추적 대상 또는 legacy archive 여부 결정 필요 |
| Dependency Registry 1.1 | 56 edges와 신규 22 edges | 재조사는 필요하며 현재 결과는 candidate |
| Admission candidates | 13개 | Windows 물리 sync는 NOT RUN으로 기록 |
| 기존 구현 Backlog | 1.1 76 stories와 1.2 77 stories | 대부분 Not Started |
| 최종 사전개발 판정 | Conditional Go와 No Go for Final Freeze | B 02 B 03 B 04 C 02 해소 필요 |

## 3 1 이미 확보된 기반

JesusLife와 CHGO의 경계 Constitution Canonical Scope Meaning Freeze Ecclesiology Extension이 저장소에 있다.

DB migration V001부터 V012 실행 패키지와 validation SQL이 준비되어 있다.

API v1 v2 호환 가이드 OpenAPI v2 delta와 정적 계약 테스트 패키지가 있다.

Personal Vault 위협 모델 스키마 provider encryption retention API test pack 설계가 있다.

Church OS 제품 요구사항 UX white label headless integration 설계가 있다.

지속 업데이트용 Change Object versioning release template의 초기 기반이 있다.

## 3 2 실제로 비어 있거나 미완료인 기반

apps church os에는 구현 코드가 없고 gitkeep만 있다.

services growth engine evidence engine privacy gateway에도 구현 코드가 없다.

ontology registry rules validation에는 실행 가능한 ontology artifact가 없다.

canonical registry db seeds db views tests database fixtures integration security의 핵심 폴더가 비어 있다.

B 02는 PostgreSQL 16 이상 실제 clean apply replay rollback restore reapply가 실행되지 않았다.

B 04 정적 테스트 일부는 통과했지만 runtime API webhook SDK 테스트는 실행되지 않았다.

지속 업데이트용 제안 폴더 중 releases feature flags compatibility와 세부 도구 폴더가 완전히 정착되지 않았다.

# 4 개발 전략

개발은 전체 기능을 동시에 만드는 방식보다 하나의 수직 기능을 먼저 완성하는 방식으로 진행한다. 첫 수직 기능은 사용자가 Life Event를 기록하고 7문항 성찰을 저장하며 AI가 최소 context로 질문을 제안하고 사용자가 의미를 확인한 뒤 Growth Evidence가 생성되는 흐름이다. 이 흐름에는 Personal Vault Dual Gate 감사 기록과 Pastor aggregate 경계가 처음부터 포함되어야 한다.

| 개발 축 | 먼저 완성할 범위 | 확장 시점 |
| --- | --- | --- |
| Meaning and Ontology | Canonical source registry Top Level 36 Anchor 20 핵심 관계와 규칙 | 수직 기능 통과 후 CFE 예배 기도 교회론 확장 |
| Trust and Data | Identity Tenant Consent AccessGrant Vault metadata deletion audit | 첫 API와 동시에 |
| Growth Intelligence | Life Event Reflection Reasoning Question Confirmation Evidence | MVP 첫 수직 기능 |
| Church OS | Today Grow Me Coach Pastor aggregate | 수직 기능 안정 후 Community Church 운영 확장 |
| Global Platform | locale key translation workflow regional policy overlay | 코드 작성 첫날부터 기반 적용 후 국가 콘텐츠 확장 |

# 5 단계별 개발 로드맵

| 단계와 기간 | 핵심 목표 | 주요 산출물 | 종료 Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 2026 09 14부터 09 25 | 저장소 기준선 확정 | Dependency Registry 1.1 Re Census Structure Freeze Candidate 1.0 | 파일 해시 권위 lifecycle dependency가 일치 |
| P1 2026 09 28부터 10 23 | 실행 전제 폐쇄 | PostgreSQL clean run CI API runtime privacy decisions | B 02 B 03 B 04 C 02 evidence 확보 |
| P2 2026 10 26부터 12 11 | 의미를 기계 판독 가능하게 등록 | Canonical source registry Ontology registry rules SHACL CQ validation | Canonical 변경 없이 ontology build 재현 |
| P3 2026 12 14부터 2027 03 05 | MVP 수직 기능 구현 | Identity Vault Life Diary Reasoning Confirmation Evidence APIs | 사용자 1명이 안전하게 전체 흐름 완주 |
| P4 2027 03 08부터 05 28 | Church OS MVP 구현 | Today Grow Me Coach Pastor aggregate white label headless | S30 dry run과 acceptance PASS |
| P5 2027 05 31부터 08 20 | 한국 일본 파일럿 | 교회 3곳 이상 운영 관찰 ja JP localization 운영 | 파일럿 안전성 사용성 성장 evidence review |
| P6 2027 08 23부터 12 17 | 미국 멕시코 병행 파일럿 | en US es MX 콘텐츠 지역 정책 support operations | 두 시장 release gate 독립 통과 |
| P7 2028 상반기 | 운영 확장 | 기타 남미 locale partner academy observability research | 다중 tenant 안정성과 regional compliance |

# 6 단계별 실행 내용

## 6 1 P0 저장소 기준선 확정

목표는 Reconciled Candidate 1.1의 실제 231개 파일을 하나의 권위 있는 registry와 manifest로 설명하는 것이다. 기존 Canonical과 Governance 원칙은 바꾸지 않는다.

전체 파일을 artifact instance로 재색인하고 logical artifact ID representation lifecycle authority parent supersession을 확정한다.

REPOSITORY MANIFEST csv를 legacy archive로 이동할지 current manifest에 포함할지 결정한다.

중복 배포본과 원본을 구분한다. docs handoff packages tests tools에 반복된 파일은 representation 관계로 연결한다.

registry changes releases feature flags compatibility tools update foundation의 목표 구조를 만든다.

영향 분석 도구가 변경된 artifact에서 downstream DB API test locale까지 계산하는지 fixture로 확인한다.

| 완료 증거 | 합격 조건 |
| --- | --- |
| Repository Structure Freeze Candidate 1.0 | 모든 경로의 목적 소유자 허용 파일 유형이 등록됨 |
| Artifact Registry 1.1 | 실제 파일 수와 registry instance 수가 일치 |
| Dependency Registry 1.1 Re Census | UNKNOWN edge가 review queue로 분리되고 주요 chain에 orphan 없음 |
| Manifest validation report | 누락 추가 hash mismatch가 승인된 예외 외에는 0 |

## 6 2 P1 실제 실행 Gate 폐쇄

PostgreSQL 16 이상 clean environment에서 V001부터 V012를 apply replay rollback restore reapply하고 evidence를 저장한다.

API server와 test tenant를 띄워 R1부터 R6의 route auth vault privacy webhook SDK runtime test를 실행한다.

Church OS MVP acceptance matrix의 NOT RUN 항목을 자동화 가능한 항목과 운영 검증 항목으로 나눈다.

C 02 production privacy의 provider data residency key recovery backup deletion propagation 결정을 ADR로 승인한다.

CI가 migration OpenAPI schema unit contract security test와 registry impact check 실패 시 merge를 차단하도록 한다.

이 단계 종료 전에는 Final Freeze나 Production Ready를 선언하지 않는다.

## 6 3 P2 Canonical과 Ontology 런타임 기반

현재 저장소의 가장 큰 구조적 공백은 문서로 정의된 의미와 실행 가능한 ontology artifact 사이의 간격이다. 이 단계에서 문서의 문장을 임의로 재해석하지 않고 승인된 정의를 identifier와 provenance를 가진 registry로 옮긴다.

| 작업 묶음 | 필수 산출물 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| Canonical provenance | 원본 판본 해시 권리자 source locator approved excerpt registry | 각 의미가 지저스라이프 원문 또는 승인 extension으로 추적됨 |
| Core ontology | Top Level 36 Anchor 20 class relation registry core triples | 중복 ID domain range와 계층 순환 검사 |
| Life Diary ontology | 7문항 LJT001부터 102 Growth Episode source states | 원문과 structured evidence가 분리됨 |
| Growth measurement | Frequency Latency Autonomy Stability Expression Witness Overflow | 단일 영성 점수와 missing zero 변환 금지 |
| AI reasoning | ReasoningEpisode state question recommendation stop handoff lineage | AR10 AR22 AR25와 safety gate 통과 |
| Validation assets | CQ suite SHACL or equivalent invariant tests release report | 같은 입력과 version에서 재현 가능 |

## 6 4 P3 MVP 수직 기능

| 흐름 | 사용자 기능 | 기술 완료기준 |
| --- | --- | --- |
| Identity | 계정과 교회 membership을 구분하여 로그인 | tenant claim 검증과 RLS 보조가 동작 |
| Life Diary | 7문항 저장 재개 제출 원문 보호 | raw는 Vault structured response는 core DB에 저장 |
| AI Coach | 한 번에 1개부터 3개 질문과 중단 인계 | 최소 context provenance version stop reason 저장 |
| Confirmation | 사용자가 AI 후보를 확인 수정 거절 | 확인 전 candidate가 evidence로 승격되지 않음 |
| Growth Profile | 시간축 변화 방향과 coverage 표시 | 점수 순위 수준 없이 typed state 제공 |
| Privacy | 공유 동의 철회 삭제 export | 철회 즉시 future access 차단과 deletion lineage |
| Observability | request audit model prompt registry lineage | raw diary가 log trace analytics에 없음 |

## 6 5 P4 Church OS MVP

회원 기본 정보구조 Today Church Grow Community Me를 구현한다.

Life Diary group과 문답지 생명선언 설교 나눔 group의 두 운영 경로를 지원한다.

Coach 화면은 assignment와 active grant가 모두 있을 때만 허용한다.

Pastor 화면은 minimum cohort와 secondary suppression이 적용된 aggregate profile만 제공한다.

Instant Church OS와 Headless API SSO SDK Webhook Embedded UI를 같은 domain model 위에 구현한다.

화이트라벨은 configuration으로 처리하고 교회별 code fork를 만들지 않는다.

## 6 6 P5부터 P7 파일럿과 글로벌 확장

국가 확장은 번역 완료만으로 판정하지 않는다. 각 locale은 콘텐츠 번역 신학 검토 UX 테스트 개인정보 법규 support 운영 release evidence를 독립적으로 통과해야 한다.

| 시장 | 역할 | 필수 준비 |
| --- | --- | --- |
| 한국 ko KR | Canonical source와 기준 파일럿 | 콘텐츠 승인 코치 운영 공동체 지표 기준선 |
| 일본 ja JP | 진행 중인 해외 적용 시장 | 문화적 표현 검토 번역 glossary 현지 교회 UX 관찰 |
| 미국 en US | 멕시코와 병행 출시 | 영어권 교단 overlay privacy terms support |
| 멕시코 es MX | 미국과 병행 출시 | 멕시코 스페인어 glossary regional compliance 현지 코치 |
| 기타 남미 es star | 후속 확장 | es MX를 그대로 복제하지 않고 국가별 overlay와 법규 검토 |

# 7 90일 실행 계획

| 기간 | 반드시 끝낼 일 | 책임 역할 | 산출 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1일부터 14일 | Re Census legacy manifest 판정 구조 freeze source reference 정책 | Governance Lead Tech Lead Canonical Steward | Registry 1.1 Freeze Candidate hash report |
| 15일부터 30일 | PostgreSQL clean run API runtime target CI skeleton | Data Architect API Lead QA Lead | B 02 evidence runtime inventory CI logs |
| 31일부터 60일 | C 02 ADR Canonical registry Core ontology IDs SHACL CQ | Privacy Lead Ontology Lead Canonical Steward | 승인 ADR registry validation report |
| 61일부터 90일 | Identity Tenant Consent AccessGrant Vault adapter Life Event skeleton | Backend Lead Security Lead Product Lead | 첫 integration test와 threat negative test |

## 7 1 첫 10개 작업 순서

CHGO Dependency Registry 1.1 Re Census를 실제 231개 파일 기준으로 실행한다.

REPOSITORY MANIFEST csv의 lifecycle과 위치를 결정한다.

Repository Structure Freeze Candidate 1.0을 승인 후보로 만든다.

원본 지저스라이프와 너랑나랑의 보호된 source reference 등록 방식을 확정한다.

PostgreSQL 16 이상 실행환경에서 B 02를 수행한다.

API runtime과 test credentials를 준비해 B 04 R1부터 R6를 실행한다.

C 02 production privacy 결정을 ADR로 닫는다.

Canonical registry와 Ontology registry의 machine readable schema를 확정한다.

Top Level 36 Anchor 20 Life Diary Growth AI Reasoning ontology를 repository에 입장시킨다.

Identity에서 Evidence까지 MVP 수직 기능의 sprint backlog를 기존 153 stories에서 재선별한다.

# 8 백로그 재구성 원칙

현재 backlog 1.1에는 76 stories가 있고 73개는 Not Started이며 3개는 Blocked다. Church OS delta 1.2에는 77 stories가 있고 모두 Not Started다. 두 파일을 그대로 동시에 개발하면 기반 작업과 제품 작업이 겹칠 수 있다. 하나의 product backlog를 만들고 기존 story ID를 보존한 채 release slice를 배정해야 한다.

| Release slice | 포함할 기존 Epic | 우선 범위 |
| --- | --- | --- |
| R0 Foundation | E0 C0과 저장소 Gate | registry CI DB API runtime privacy ADR |
| R1 Growth Vertical Slice | E1부터 E5 | Identity Life Diary AI Confirmation Evidence |
| R2 Profile and Trust | E6 E9 C2 일부 | profile privacy audit deletion safety |
| R3 Coach and Pastor | E7 E8 | Dual Gate aggregate suppression |
| R4 Church OS MVP | C1부터 C9 선별 | Today Community white label headless operations |
| R5 Pilot Release | E10 E11와 C10 결정 | synthetic regression S30 regional pilot |

## 8 1 지금 닫아야 할 정책 결정

| 결정 | 현재 상태 | 권고 |
| --- | --- | --- |
| PARTIAL evidence eligibility | Blocked | 기본값은 evidence 비승격으로 두고 policy version이 명시된 경우만 제한 허용 |
| Provisional thresholds | Blocked | 코드 enum으로 고정하지 말고 versioned registry와 coverage를 함께 표시 |
| Minimum cohort | Blocked | 국가와 use case별 policy로 관리하며 threshold 미달은 0이 아니라 SUPPRESSED |
| Production privacy C 02 | Open | provider residency key recovery backup deletion을 배포 전 승인 |
| Ontology runtime transport OD 09 | Open | 내부 canonical artifact와 runtime projection을 분리하고 version pinning 적용 |

# 9 팀 구성과 운영

다음 구성은 일정 기준선을 지키기 위한 권고안이다. 실제 인력이 적으면 단계의 범위를 유지하고 기간을 늘린다. Canonical Steward와 Privacy Lead의 승인은 개발 속도를 늦추는 별도 절차가 아니라 잘못된 의미와 데이터 경계를 초기에 차단하는 제품 품질 역할이다.

| 역할 | 권고 인원 | 핵심 책임 |
| --- | --- | --- |
| Product and Governance | 2 | Product Owner Governance Lead release decision |
| Canonical and Ontology | 2 | Canonical Steward Ontology Knowledge Engineer |
| Backend and Data | 3 | API domain services PostgreSQL migration lineage |
| Frontend and UX | 2 | Church OS responsive UX accessibility white label |
| AI and Measurement | 2 | Reasoning routing evidence profile evaluation |
| Security Privacy QA DevOps | 3 | Vault threat model CI test observability deployment |
| Pilot and Localization | 2부터 4 | Coach operation church onboarding ja en es localization |

## 9 1 주간 운영 리듬

월요일에는 current release slice와 blocker를 갱신한다.

변경마다 Change Object를 만들고 영향 분석에서 Canonical Privacy API DB locale test를 확인한다.

수요일에는 architecture decision과 policy decision만 짧게 심사한다.

금요일에는 실행 evidence와 NOT RUN 항목을 검토하고 status를 갱신한다.

매 release 종료 시 manifest compatibility rollback observation record를 함께 발행한다.

# 10 Release Gate와 완료 정의

| Gate | PASS 조건 | 금지된 오판 |
| --- | --- | --- |
| G0 Repository | manifest registry dependency structure가 실제 repo와 일치 | 파일이 있다는 이유로 ACTIVE 처리 |
| G1 Canonical | 모든 runtime 의미가 승인 source version으로 추적 | AI 산출을 Canonical로 자동 write |
| G2 Data | migration repeatable rollback restore와 RLS test | SQL 존재를 실행 성공으로 표현 |
| G3 API | OpenAPI runtime routes auth errors webhook SDK 계약 통과 | 정적 lint만으로 runtime PASS |
| G4 Privacy | Vault consent revoke delete export audit negative test 통과 | membership를 Vault 권한으로 사용 |
| G5 Growth | candidate confirmation evidence profile invariant 통과 | practice participation을 growth로 환산 |
| G6 Church OS | participant coach pastor S30 dry run과 accessibility 통과 | pastor가 개인 raw diary 조회 |
| G7 Region | locale content theology law support release evidence 통과 | 한 국가 번역을 모든 국가에 자동 적용 |

# 11 품질 지표

지표는 영성 순위를 만들기 위한 것이 아니라 제품의 안전성 재현성 사용성과 공동체 운영 품질을 확인하기 위한 것이다.

| 영역 | 지표 예시 | 초기 목표 설정 방식 |
| --- | --- | --- |
| Repository | unregistered files orphan dependencies hash mismatch | 승인 예외를 제외하고 0 |
| Reliability | migration replay API error rate job retry recovery | 파일럿 전에 SLO 승인 |
| Privacy | unauthorized access raw log leakage deletion propagation | critical case 0와 negative suite 100 percent pass |
| AI safety | unsupported doctrinal claim spiritual scoring missed handoff | golden set과 human review로 평가 |
| Growth evidence | confirmation rate correction rate coverage missing state | 수치 목표는 파일럿 결과 후 설정 |
| Community | gossip conflict judgment resistance change trend | 식별 불가능한 aggregate와 qualitative review |
| Adoption | weekly active users diary completion coach response | 성장 증거와 분리하여 운영지표로만 사용 |
| Global | translation defects locale fallback legal review completion | 시장별 release checklist 통과 |

# 12 주요 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 문서 과잉과 구현 지연 | 계속 candidate만 늘고 제품이 나오지 않음 | 새 문서는 open decision 또는 code contract를 닫을 때만 작성 |
| Canonical 의미 변형 | 신학적 정체성과 사용자 신뢰 훼손 | source locator version pinning human approval golden test |
| 개인정보 과수집 | 법적 윤리적 위험과 교회 감시 우려 | Vault 분리 최소수집 raw log 금지 aggregate suppression |
| 두 backlog의 중복 | 개발 우선순위 충돌 | 기존 ID를 보존한 단일 release backlog로 통합 |
| 글로벌 번역 부채 | 시장마다 ontology fork 발생 | locale key glossary translation memory regional overlay |
| 교회별 custom fork | 업데이트 불가능과 유지비 증가 | one codebase configuration feature flag extension contract |
| AI provider 종속 | 비용 규정 품질 변화 대응 불가 | adapter grounding bundle evaluation suite provider switch test |
| 파일럿이 참여율만 측정 | 성장과 운영을 혼동 | practice outcome evidence를 분리하고 qualitative witness 병행 |

# 13 의사결정 구조

| 결정 유형 | 최종 승인 | 필수 검토 |
| --- | --- | --- |
| JesusLife 의미 변경 | Canonical Steward와 Governance Board | 원본 근거 신학 검토 영향 분석 |
| Ontology projection | Ontology Lead | Canonical Steward Data AI QA |
| DB API Architecture | Tech Lead | Security Privacy Product QA |
| Privacy retention sharing | Privacy Lead와 Governance Board | Legal Security Canonical pastoral operations |
| AI prompt model routing | AI Lead | Canonical Safety Privacy Measurement |
| 지역 출시 | Product Owner와 Regional Lead | Theology Legal Support QA Pilot church |
| Production release | Release Authority | 모든 해당 Gate evidence와 rollback plan |

# 14 다음 공식 산출물

| 순번 | 산출물 | 권장 위치 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHGO Dependency Registry 1.1 Re Census | registry와 tools update foundation | 현재 저장소 전체 의존성 확정 |
| 2 | Repository Structure Freeze Candidate 1.0 | docs governance | 개발자가 파일 위치와 권위를 혼동하지 않게 함 |
| 3 | Canonical Source Provenance Registry 1.0 | canonical registry | 원본 교재 판본 해시 인용과 권리를 추적 |
| 4 | Ontology Runtime Packaging Standard 1.0 | ontology와 docs architecture | 문서 registry rules validation projection 배포 기준 |
| 5 | Development Baseline 1.0 Release Manifest | releases manifests | B 02 B 03 B 04 C 02 통과 후 조합 기준선 |
| 6 | MVP Vertical Slice Sprint Backlog 1.0 | backlog | 153개 기존 story를 실제 구현 순서로 재배치 |

# 15 최종 권고

다음 작업은 새로운 대형 설계문서를 추가하는 일이 아니라 CHGO Dependency Registry 1.1 Re Census를 실제 저장소에 맞춰 완료하는 일이다. 이어서 Repository Structure Freeze Candidate 1.0을 만들고 B 02 PostgreSQL clean execution과 B 04 API runtime closure를 병행해야 한다. 이 두 흐름이 닫히는 동안 Canonical source registry와 실행 가능한 ontology registry를 준비하면 2026년 12월부터 Identity에서 Evidence까지의 MVP 수직 기능 개발로 넘어갈 수 있다.

이 순서를 지키면 기존 Canonical과 Governance를 유지하면서도 앞으로 문서 코드 번역 정책이 추가될 때 영향 범위를 자동으로 찾고 component version을 독립적으로 올리며 국가별 release를 분리할 수 있다. 전 세계 교회 확장은 하나의 고정 완성본을 배포하는 방식이 아니라 의미 기준은 보존하고 구현과 locale overlay는 지속적으로 version up하는 운영체계로 진행한다.

# 부록 A 분석 근거 상태

| 근거 | 확인된 사실 |
| --- | --- |
| Master Context 1.0 | Dependency Registry 1.1 Re Census가 다음 공식 기술 작업으로 지정됨 |
| Repository README | PRE FREEZE이며 B 02 B 03 B 04와 production privacy가 blocker로 명시됨 |
| Final predevelopment decision | Conditional Go for Implementation and No Go for Final Freeze |
| B 02 execution state | PostgreSQL 16 이상 runtime execution NOT RUN |
| B 04 readiness snapshot | predevelopment READY이지만 runtime closure NOT READY |
| Registry sync summary | 13 admission candidates와 56 edges가 있으나 Windows physical sync NOT RUN |
| Backlog 1.1 | 76 stories 중 73 Not Started와 3 Blocked |
| Backlog 1.2 | 77 stories 모두 Not Started |
| Repository folders | 앱 서비스 ontology runtime 영역이 gitkeep 중심 |
| 원본 교재 | 지저스라이프와 너랑나랑 PDF가 이번 분석 자료로 제공됨 |